## Gantt Contratos Gobierno
DIAGRAMA DE GANTT: GESTIÓN DE CONTRATOS Y LOGÍSTICA - INEGO INDUSTRIAS
Leyenda de Avance: |  | Completado |  | En Proceso |  | Planificado
ID Tarea | Fase / Actividad Logística | Responsable | Inicio (Día) | Duración (Días) | % Avance | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08
T-01 | Revisión de Pliegos y Requerimientos Contrato Gobierno | Socio 1 - Dinero | 1 | 2 | 100%
T-02 | Búsqueda y Búsqueda de Productos con Proveedores Guayaquil | Socio 2 - Compras | 2 | 3 | 100%
T-03 | Cotización de ítems importados (Amazon / Tiendamia) | Socio 2 - Compras | 4 | 2 | 80%
T-04 | Cuadro Comparativo de Precios y Selección de Proveedor | Socio 1 & 2 | 5 | 2 | 60%
T-05 | Emisión de Orden de Compra y Pago de Anticipos | Socio 3 - Contable | 7 | 2 | 40%
T-06 | Recepción y Control de Calidad en Bodega Central | Socio 2 - Compras | 9 | 3 | 20%
T-07 | Consolidación de Paquetes y Logística de Entrega GYE | Cualquier Socio | 11 | 2 | 0%
T-08 | Firma de Acta Entrega-Recepción y Facturación 72 días | Socio 3 - Contable | 13 | 2 | 0%